## 0.Meeting minutes
AirSENSE Version 3 plan |  | A01_Mar20 | Time: March 7 /2020, 21:00 |  |  |  | `Time: March 10/2020, 21:00 |  |  |  | Time: |  |  |  | Time: |  |  |  | Time: |  |  |  | Time: |  |  |  | Time:
|  | Attendees: Nhật, Trung, Cần, Hướng |  |  |  | Attendees: |  |  |  | Attendees: |  |  |  | Attendees: |  |  |  | Attendees: |  |  |  | Attendees: |  |  |  | Attendees:
STT | Action point | Following actions | Người phụ trách | Deadline | Note | Following actions | Người phụ trách | Deadline | Note | Following actions | Người phụ trách | Deadline | Note | Following actions | Người phụ trách | Deadline | Note | Following actions | Người phụ trách | Deadline | Note | Following actions | Người phụ trách | Deadline | Note | Following actions | Người phụ trách | Deadline | Note
I | Nghiên cứu phát triển phần cứng | Triển khai kế hoạch, spec
I.1 | Cảm biến
I.1.1 | BME280 | Tìm hiểu nguyên lý hoạt động | Trung | 2 week |  | Báo cáo tiến độ | Trung
| Giao tiếp I2C |  |  |  |  | Tìm hiểu thêm
| Giao tiếp SPI |  |  |  |  | Tìm hiểu thêm
I.1.2 | Gy-906 | Tìm hiểu nguyên lý hoạt động | Cần | 2 week |  | Báo cáo tiến độ | Cần
I.1.3 | PMS7003
I.1.4 | SDS011
I.1.5 | Màn hình hiển thị | Tìm thêm màn hình | Trung | 2 week |  | Giao lại cho Hiếu | Hiếu
I.1.6 | SD card
I.1.7 | Module RTC DS3231
I.2 | ESP32 | Cài đặt Virsual Studio code | Hướng | 2 day
Arduion
| ESP-IDF | Tìm hiểu nguyên lý hoạt động
| FreeRTOS | Tìm hiểu nguyên lý hoạt động | Nhật | 4 week
I.3 | Power | Tìm và tính công suất của các linh kiện trên | Hiếu | 2 week

## 1. Planning
Timeline | Phase | Code | Session | Tasks | Output (link) | PIC | [11 empty] | Deadline | Status | Mar.2020 |  |  |  | Apr. 2020 |  |  |  | May.2020
[6 empty] | T.Dzung | Nhật | Cần | Tuyền | Tôn | Hiếu | Hướng | Hiền | Nam | Hiển | T.Anh | Trường |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
Weekly | Testing & Studying | I. | Hoạt động team
Tueday |  |  |  | Meeting minutes | 0.meeting | [13 empty] | Processing
Nhân sự
|  |  |  | Ý tưởng và quá trình |  | x | x
Quản lý linh kiện
May |  | II. | Nghiên cứu phát triển
|  | II.1 | Version 3
|  | II.1.1 | hardware | mạch pin
Hiển thị
Code
|  | II.1.2 | Server&website | For user
For manager
|  | II.2 | Version 1 | Hardware&Firmware
Software
|  | II.3 | QC | Cablibration
Co-location
May |  | III. | STEM
|  | III.1 | Bài giảng | Phân chia các modul
Material
Nội dung kiến thức
|  | III.2 | Hỗ trợ giảng dạy | Hướng dẫn tại lab
Trung tâm/trường
September | implement | I. | Hoạt động team
Nhân sự
Quản lý thiết bị & linh kiện
|  | II. | Duy trì hoạt động và nghiên cứu phát triển hệ thống
|  |  | hardware firmware | mạch pin
Hiển thị
Code
Server&website
For user
For manager
|  | III. | STEM
|  | III.1 | Bài giảng | Fix bài giảng
Material
|  | III.2 | Hỗ trợ giảng dạy | Hoạt động tại lab
Điểm giảng dạy

## 2. Member Info.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN DỰ ÁN AirSENSE |  |  | Infomations |  |  |  | Following in March 2020
Chủ nhiệm dự án: Thầy Hàn Huy Dũng | [6 empty] | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29
No. | Name | Position | ID. | Address | Phone Num. | Email | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun
0 | Hàn Huy Dũng | Manager
1 | Lê Duy Nhật | Firmware&Hardware |  |  | 0372000967 | nhat.cobb@gmai.com
2 | Nguyễn Thị Cần | Hardware |  |  | 0966109074 | ngcan1999@gmail.com
3 | Nguyễn Tuấn Anh | Software |  |  | 0338469819 | tuananhnguyenk63hust@gmail.com
4 | Lê Chí Tuyền | Hardware |  |  | 0359581461 | lctuyenvn@gmail.com
5 | Bùi Trần Hiển | Software |  |  | 0911142202 | hienbuitranlhp@gmail.com
6 | Nguyễn Đình Trường | Install |  |  | 0388722126/ 0965485159 | truongnd.bka@gmail.com
7 | Hoàng Duy Tôn |  |  |  | 0337793636 | hoangduyton.qy@gmail.com
8 | Hoàng Trung Hiếu |  |  |  | 0866055683 | hieu.ht182510@gmail.com
9 | Đoàn Hữu Hướng |  |  |  | 0968075406 | huongd2h@gmail.com
10 | Trần Thị Hồng Hiền | PA |  |  | 0365406515/ 0931027496 | tthonghien@gmail.com
11 | Lê Bá Nam |  |  |  |  | namlb1606@gmail.com

## 3.Airsense Product
No. | Type | Name | Link | Author | Support | Public date | References | Paper/address
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## Detail Action
Action Items Tracker
No | Code | Target | Opened | Due Date | Revised Date | Responsible | Closing Date | Status | Reason for delay | Outcome | Link | Requirements